## 2026
Plan d'Actions Local - Territoire AUVERGNE / LIMOUSIN C.M.C.A.S de CLERMONT /LE PUY ANNEE 2026
Service | N° | Action | Demandeur | Exécutant | Support | Préalable | Livrable | Échéance | Indice de Priorité | Pilote | Indicateur(s) | Moyen(s) Suivi | Budget Mandats | Risque(s) Important(s)
CONSEIL ET PROMOTION | 1 | Assurer la proximité sur les différents lieux de vie (annexe 1) avec points d'étaps réguliers afin d'adapter aux besoins et à leur fréquentation * AMBERT * ANTENNE GERZAT * CHATEAUDUN GRDF * ENEDIS CHANTERANNE * GRANDVAL * GRT Gaz * ISSOIRE * LA BOURBOULE * LA PARDIEU EDF COMMERCE * EVARISTE GALLOIS (LA PARIEU ex DIR) * LE BREZET * LES ACILLOUX * PONTAUMUR * ROMAGNAT * RTE LA SARRE * RTE MALINTART * SERVAL * ST FLOUR * ST GERVAIS * SUPER BESSE * THIERS * ANTENNE BRIVES-CHARENSAC * BRIOUDE * GEH ESPALY * GEH-GMH BRIVES CHARENSAC * LANGOGNE * LE PUY CENTRE ENEDIS * LE PUY EN VELAY (STE CATHERINE) * MONISTROL S/LOIRE * PONT DE LIGNON GEH * YSSINGEAUX * NATRAN - La Roche Blanche | CMCAS | CCAS/CP | PAL | CMCAS Capacité Elu à répondre et présence des professionnels en nombre suffisant | Présence d'un TCP aux périodicités suivantes : ANTENNE de GERZAT : * AMBERT : à la demande * ANTENNE GERZAT : journalier * GRANDVAL : à la demande * LA BOURBOULE : à la demande * LA PARDIEU EDF Commerce : 4 fois par an * EVARISTE GALLOIS - DIR 2S : 4 fois par an * LE BREZET : 4 fois par an * LES ACILLOUX : à la demande * PONTAUMUR : à la demande * ROMAGNAT : 4 fois par an * SERVAL : 4 fois par an * ST FLOUR : 4 fois par an avec des réunions de service * ST GERVAIS GEH : à la demande * SUPER BESSE : à la demande * THIERS : 4 fois par an avec des réunions de service * RTE LA SARRE : à la demande ANTENNE de BRIVES CHARENAC : * BRIOUDE : bi-mensuel * GEH ESPALY : 4 fois par an * GEH-GMH BRIVES-CHARENSAC : 4 fois par an * LE PUY CENTRE ENEDIS : bi-mensuel * MONISTROL S/LOIRE : bi-Mensuel * PONT DE LIGNON GEH : à la demande * YSSINGEAUX : mensuel * ANTENNE BRIVES-CHARENSAC : journalier * LE PUY EN VELAY (STE CATHERINE) : mensuel pour chacun des 4 services * LANGOGNE : 4 fois par an avec des réunions de service *************************Modifiés************************ * ISSOIRE : 4 fois par an ************************Ajouts*************************** * RTE Malintrat : à la demande * GRDF Chateaudun : 2 fois par semaine * La Pardieu ex DIR : à la demande * ENEDIS CHANTERANNE : 2 fois par semaine * NATRAN : à la demande ********************Supprimés**************************** * Riom : plus de permanance *********************Précisions*********************** Les accueils de proximité devront respecter les rythmes de travail des bénéficiaires (prise de travail, fin de journée, déplacements d'équipe, réunion de service,...) | A la demande Annuel constant | 1 | DO | * Régularité de Présence par site, * Taux de fréquentation Bénéficiaires * Comptabiliser le nombre de bénéficiaires accueillis lors des permanences de proximité et dans les antennes de la CMCAS | Tableau de Bord | CCAS | * Fermeture Sites, * Mécontentement des Bénéficiaires.
CONSEIL ET PROMOTION
CONSEIL ET PROMOTION | 2 | Etablir un calendrier mensuel (voir trimestriel) des permanences et des accueils de proximités à communiqueraux élus, pour diffusion dans les communications de la CMCAS | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  |  |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 3 | Faire remonter les informations sur les nouveaux arrivants à la Commission APRS et à la SLVie concernée | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  |  |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 4 | Travailler sur l'organisation des accueils de proximité lors de la prise de travail ou la fin journée et ou en association avec les jours de réunion de service, notamment pour les services dont les salariés partent en déplacement | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  | Proposer un calendrier semestriel des proximités à programmer dans les services ou sur les sites de la CMCAS |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 5 | Elaborer et faire vivre un "catalogue" de propositions d'info à thème pouvant interesser les bénéficiaires: plnning à faire en début d'année avec les reponsables de Lieux de Vie ou SLVie en planifiant et privilégiant une animatrion élu-pro | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  |  |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 6 | Concernant les permanences professionnelles réalisées dans les différents Lieux de Vie, il faudra les adapter en fonction des besoins, de leur fréquentation et des déménagements des entreprises | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  |  |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 7 | Renforcement de la proximité en améliorant et facilitant le fonctionnement des lieux de vie. Un soutien particulier doit être apporté aux nouveau bénévoles et proteurs de projets | CMCAS | CCAS/CP | PAL |  |  |  |  | DO
CONSEIL ET PROMOTION | 8 | Identifier les nouveaux arrivants actif aux Slvies concernées et à la commission APRS pour les nouveaux arrivants inactif La connaissance des Activités Sociales en développant l'acceuil des nouveaux arrivants | CMCAS | CCAS/CP | PAL | Dossiers à jour | * Transmission des informations par mail ou par fiches aux SLVie concernées pour les nouveaux arrivants actif et à la commission APRS pour les nouveaux arrivants inactifs * Remise du triptyque de la Slvie correspondante * Mise en contact ou prise de RDV avec un élu Slvie ou Administrateur par défaut, afin de communiquer le lien du site Internet du Livret d'Accueil numérique : www.lan.cmcas.clfp.fr | Annuel constant | 1 | DO | * Nbre de nouveaux dossiers | Outils ERABLE | CCAS | * Perte du lien avec les bénéficiaires
CONSEIL ET PROMOTION | 9 | Travailler sur l'organisation des accueils de proximité lors de la prise de travail ou la fin de journée, et ou en association avec les jours de réunion de service, notamment pour les services dont les salariés partent en déplacement | CMCAS | CCAS/CP | PAL | CMCAS Capacité Elu à répondre et présence des professionnels en nombre suffisant | * Présence des TCP lors de la prise de poste ou fin de journée sur les lieux de permanence et ou lors des réunions de service. * Organiser et modifier les horaires des permanences en accord avec les élus et les pro. * Présence des TCP lors des réunions de service à la demande |  | 1 | DO | * Régularité de Présence par site, * Taux de fréquentation Bénéficiaires | Tableau de Bord | CCAS | * Perte du lien avec les bénéficiaires
CONSEIL ET PROMOTION | 10 | Proposer des réunions à thème au plus proche des bénéficiaires | CMCAS | CCAS/CP | PAL | CMCAS planning et thèmes Capacité Elu à répondre et présence des professionnels en nombre suffisant | * Mettre à jour le "catalogue" de réunions thématiques en direction des bénéficiaires * Préparation et présentation de contenus sur les thèmes prévus * Mettre en œuvre un calendrier avec les responsables des lieux de vie ou SLVie en assurant une animation élu-pro * Impulser des réunions à thème auprès des bénéficiaires | A la demande | 1 | DO | Nb de réunions thématiques organisées | Tableau de Bord | CMCAS | * Manque d'info sur les AS * Perte du lien avec les bénéficiaires
CONSEIL ET PROMOTION | 11 | Relance des Inscriptions sur des activités dormantes (manque de participants). | CMCAS | CCAS/SA CCAS/PROXI | PAL | CCAS/CMCAS | * Campagne d'appels sortants pour relancer les inscriptions des activités dormantes | A la demande | 1 | DO | Nb des inscriptions supplémentaires | Tableau de Bord |  | * Annulation des activités * Mécontentement des bénéficiaires * Perte du lien avec les bénéficiaires
CONSEIL ET PROMOTION | 12 | Suite aux retours du journal de la CMCAS de nondistribution, vérifier le fichier bénéficiaire. | CMCAS | CCAS/CP | PAL | CCAS/CMCAS | * Contacter les bénéficiaires pour vérifier les coordonnées et mettre à jour le fichier bénéficiaires (appel téléphonique, mail, courrier, lors des passages dans les antennes ou lors des permanences) | A la demande | 1 | DO | Nb dossier NPAI | Outils ERABLE | CCAS | * Perte du lien avec les bénéficiaires
CONSEIL ET PROMOTION | 13 | Donner le choix aux bénéficiaires de recevoir le journal de la CMCAS soit en version numérique, soit en version papier. | CMCAS | CCAS/RIE | PAL | CCAS/CMCAS | * Mise à jour quotidienne des dossiers bénéficiaires par les TCP et fournir les listes (mail ou courrier) pour l'envoi du journal | A la demande | 1 | DO |  | Outils ERABLE | CCAS
SÉJOURS ACTIVITÉS | 14 | Participation des professionnels à la demande dans les Slvies, les sections, les Commissions, groupe de travail et groupe de projet. | CMCAS | CCAS/SA | PAL | CMCAS Délai de Prévenance, Regroupement des Réunions de Travail. | Présence d'un TSA et/ou ASA en Commission Activités. | Annuelle Constante | 1 | DO | * Convocations, * Planning Annuel des Présences, * Suvi de la mise en oeuvre sur la FPBB en accord avec le porteur de projet. | Excel / Word ACTILOG | CCAS | * Remise en cause de l'Activité.
SÉJOURS ACTIVITÉS | 15 | Etablissement d'un planning annuel des activités et relance systématique des porteurs d'Activités 3 mois avant | CMCAS |  | PAL |  | Élaborer un tableau trimestriel pour anticiper les activités à venir et en faire le suivi |  |  | DO
SÉJOURS ACTIVITÉS | 16 | Appui technique à l'élaboration d'une activité (faisabilite, sécurité….) * création et suivi de la fiche Projet budget * appel d'offres (devis) *Présentation en commission * Communication * suivi jusqu'à réalisation * Bilan et analyse de l'activité | CMCAS | CCAS/SA CCAS/Maint. CCAS/RH CCAS/PROXI. | PAL | CMCAS Fiche Projet rédigée | Construction de l'Activité demandée de "A" jusqu'à "Z" avec la notion du binome Elus/Bénévoles et Professionnel. Aide à la rédaction des Fiches projets Budget Bilan. | Annuelle Constante | 1 | DO | * Nbre Inscrits, * Nbre Activités, * Suivi et Analyse de Satisfaction (Création d'un formulaire). | Outils Mes Activités en Ligne | CCAS CMCAS | * Mécontentement des Bénéficiaires.
SÉJOURS ACTIVITÉS | 17 | Relance des inscritons sur des activités dormantes (manques de participants) | CMCAS | CCAS/SA CCAS/PROXI | PAL | CCAS/CMCAS | Fournir un Point de remplissage aux Chefs de Projet ou Pilotes sur les Inscriptions de chaque Activité à J-50% de l'Activité. Préciser le type d'activité concernée (volume de places offerte; prestataires payants; délais d'inscription;…) | Annuelle Constante | 1 | DO | * Nbre de participants. | Outils Mes Activités en Ligne | CCAS | * Risque Financier.
SÉJOURS ACTIVITÉS | 18 | Analyse des activités proposées en commission APPO (points positifs et négatifs) | CMCAS | CCAS/SA CMCAS/Elus | PAL | CCAS Fonctionnement GAEL | * Fournir aux instances Elues un Bilan Quantitatif et Qualitatif de Chaque Activités. * Utilisation de la Fiche Projet Budget Bilan. | * Trimestrielle * 1er semestre | 1 | DO | * Satisfaction (Bilan Activités et Bilan FPBB) * Organisation écrite | * Outils Mes Activités en Ligne * Fiche Suivi Activité * Tableau de bord | CCAS | * Activité ne correspondant pas au Besoin Bénéficiaire
SÉJOURS ACTIVITÉS | 19 | Catalogue des ressources locales (liste des Convetions et partenaires) | CMCAS | CCAS/SA CMCAS/Elus | PAL | CCAS Construction de la Base | MAJ d'une base de Ressources Locales tant à l'interne qu'à l'externe et en lien avec le guide de "Ressources de Proximité", les Offices du Tourisme ainsi que la documentation courante extérieure. | 2 X An Hiver et Eté | 2 | DO | * Nbre de Partenaires Nouveaux. | Intranet Territoire | CCAS | * Manque d'Info dans les Commissions.
SÉJOURS ACTIVITÉS | 20 | Un soutien particulier doit être apporté aux nouveau bénévoles et proteurs de projets | CMCAS |  | PAL |  |  |  |  | DO
SÉJOURS ACTIVITÉS | 21 | Le développement d'offres plus adaptées à la demande actuelle des bénéficiaires, prenant en compte les nouvelles compositions familiales et les salariés.es sous contrat dans les entreprises des IEG | CMCAS |  | PAL |  |  |  |  | DO
SÉJOURS ACTIVITÉS | 22 | Gestion Prêt de salles Gerzat et Brive Charensac et tenu du planning . | CMCAS | CCAS/SA | PAL | CMCAS règlement de gestion deqs prêts à communiquer à SA | * Réalisation des conventions de mise à disposition des salles * Mise a disposition d'un planning permettant de gérer les prêts des structures de "Gerzat" et "Brives Charensac" * Effectuer les visites des salles en amont avec les bénéficiaires/partenaires utilisateurs, et renseigner la date de la visite ainsi que le nom de la personne qui effectue la visite dans la convention de mise à disposition | 1 x An | 1 | DO | * Réalisation Planning, * Satisfaction des élus, fonctionnels | Excel / Word ACTILOG | CMCAS | * Mécontentement des Elus/fonctionnels. * Désorganisation. * Mécontentement des bénévoles des sections à demeurent sur les installations * Mécontentement des bénéficiaires
SÉJOURS ACTIVITÉS | 23 | Point semestriel des Activités : en cours, annulé et finie. | CMCAS | CCAS/SA | PAL | CCAS |  | 1er semestre | 1 | DO | * Organisation écrite | Tableau de bord | CCAS
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | 24 | Aide à l'animation du Réseau Solidaire | CMCAS | CCAS/ASS | PAL | CMCAS Planning Annuel
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | 25 | Participation de l'Assistante ASS aux Commissions (ASSSP et APRS) | CMCAS | CCAS/ASS | PAL | CMCAS Planning Annuel | Participation de l'Assistante ASS aux Commissions "ASSP" & "Réseau Solidaire et Proximité" | Annuelle Constante | 1 |  | * Planning Présence, * Procés Verbal. | Excel / Word ACTILOG | CCAS | * Manque d'Info dans les Commissions.
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | 26 | Préparation et siuivi des dossiers et réalisation des comptes rendus | CMCAS | CCAS/ASS/ Cabinet | PAL | CMCAS Bonne Formulation Demande | La section ASS aura en charge de préparer et de suivre les dossiers qui leurs sont confiés. Notamment le suivi des dossiers Soutien Scolaire | A la demande. Annuelle Constante | 1 |  | * Nbre de dossiers traités. | Support Excel | CCAS | * Mécontentement des Bénéficiaires.
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | 27 | Suivi Convention Soutien Scolaire | CMCAS | CCAS/ASS | PAL | CMCAS Planning Annuel | * Assurer un suivi et faire le bilan annuel du nombre de dossiers de soutien scolaire et de partenariats
INSTANCES DES ÉLUS | 28 | Présentation du bilan financier | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL | CMCAS Éléments financiers quotidiens à jour | Présenter à minima pour chaque Trimestre en CA/CMCAS la situation Budgétaire, ainsi que les Résultats financiers définitifs en CA puis en AG | 1 x Trimetre et mi-avril | 1 |  | Nb de récaps envoyés Nb participations en CA et AG | Tableau de bord RD et PV de Bureau et CA + Présentation AG | CCAS / CMCAS | Risque financier Dysfonctionnements graves Désorganisation
INSTANCES DES ÉLUS | 29 | Conseil juridique, administratif ou réglementaire à la demande | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL | CMCAS Éléments financiers quotidiens à jour | Apporter une aide d'expert à son élaboration, Affectation des rubriques budgétaires aux FPB | 1 x Trimetre et Fin d'année | 1 |  | Nb de récaps envoyés Nb participations en CA et AG | Tableau de bord RD et PV de Bureau et CA | CCAS / CMCAS | Risques financiers, irrégularités
INSTANCES DES ÉLUS | 30 | Point semestriel des Activités : en cours, annulées et finies | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL et FPB | CMCAS Éléments financiers quotidiens à jour | Suivi Budgétaire - Tableau de Bord mensuel | 1 x Trimestre | 1 |  | Soldes budgéaires | Tableau de suivi budgétaire | CCAS / CMCAS | Dépassements de budget
INSTANCES DES ÉLUS | 31 | Révision annuelle de la répartition des charges administratives CMCAS/CCAS et appui à la recherche des sources d'économie cur celles-ci | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL | CMCAS Délai de prévenance | Suite à l'intégration des recommandations du Comité de Coordination, élaborer un prévisionnel et organiser la concertation, en lien avec le C de Cabinet et la CMCAS pour l'écriture de la convention | Dernier trimestre | 1 |  | Signature de la Convention | Tableaux de bors | CCAS/CMCAS | Risques financiers
GESTION | 32 | Appui du service comptable à l'élaboration du budget | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL |  | Apporter une aide d'expert à son élaboration, Affectation des rubriques budgétaires aux FPB
GESTION | 33 | Affectation des rubriques budgétaires aux FPB | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL
GESTION | 34 | Remboursement de frais, suivi trésorerie (LUCIE), Gestion des chaines de trésorerie pour paiements divers aux fournisseurs | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL |  | Fournir régulièrement aux Elus (Président et TG) les Tableaux de Bord destinés à suivre le Budget.
GESTION | 35 | Présentation du Bilan Financier en assemblée générale de la CMCAS et en CA | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL |  | Présenter à minima pour chaque Trimestre en CA/CMCAS la situation Budgétaire, ainsi que les Résultats financiers définitifs en AG de CMCAS et en CA
GESTION | 36 | Appui Technique à la Commission Achats-Budget. | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL
GESTION | 37 | Présentation du bilan financier et résultats à l'AG de la CMCAS | CMCAS | CCAS/GESTION | PAL | CCAS | Mise a disposition d'un document Suivi budgétaire | 1 x An | 1 |  | * Réalisation Planning, * Satisfaction des élus, fonctionnels | Excel / Word ACTILOG | CMCAS | * Dysfonctionnement grave * Désorganisation. * Financier
GESTION | 38 | Révision annuelle de la répartition des charges CMCAS/CCAS et appui à recherche de sources d’économies sur celles-ci | CMCAS | CCAS/Gestion | PAL | CMCAS Délai de Prévenance | Suite à l'intégration des recommandations du Comité de Coordination, élaborer un prévisionnel et organiser la concertation, en lien avec le C de Cabinet et la CMCAS pour l'écriture de la convention | Dernier trimestre | 1 |  | * Signature de la convention | Tableau de Bord | CCAS CMCAS | * Financiers
COMMUNICATION | 39 | Conception et gestion complète des sites internet, ainsi que la création et suivi de l’ensemble des supports de communication à destination des bénéficiaires, élaboration et mise à jour du livret d’accueil numérique, conception de flyers d’information pour les nouveaux arrivants (présentation de leur Lieu de Vie ou SLVie), gestion des réseaux sociaux, des campagnes DOLIST, contribution à la parution du journal, actualisation régulière des Points Info et suivi de leur bon fonctionnement. | CMCAS | COM/ELUS | PAL | CMCAS en lien avec la commission communication | Appui technique sur le Site Web Cmcas et journal. Mise à jour du site internet du livretd' accueil et des tryptiques, suivi des points infos et mise à jour (médias télévisuels dans les services des IEG, affichages divers). Réalisation des affiches, des courriers, lettre d'info DOLISTE | Hebdomadaire | 2 | Assistante COM/Président de la COM | * Mise en ligne du Site | Comptes rendu du Groupe Projet. | CCAS CMCAS | * Mauvaise image
COMMUNICATION | 40 | Participation à la Commission Communication : Appui technique à la Commission Communication, dans le cadre du déploiement et de l’amélioration des outils de communication. Mise en œuvre et application de la charte de la ligne éditoriale de la CMCAS (octobre 2023). | CMCAS | COM | PAL | CMCAS Délai de Prévenance | *À la demande des Élus, le Territoire aura en charge la rédaction d’articles à caractère technique (bilans économiques et financiers) destinés au journal, ainsi qu’un rôle d’aide, de conseil et d’accompagnement dans la préparation et la mise en forme des contenus. *Le Territoire apporte son appui technique et méthodologique aux membres de la commission communication et de la commission éditoriale : accompagnement dans les travaux de photocomposition, création et adaptation des visuels, respect et déclinaison de la charte graphique ainsi que de la charte de communication de la CMCAS, et conseils dans l’organisation et l’optimisation des supports de communication. | A la demande | 3 | Assistante COM/Président de la COM | * Nbre de demandes Elues formalisées. | Tableau de Bord | CCAS CMCAS | Déficit de communication vers les bénéficiaires
COMMUNICATION | 41 | Suite aux retours du journal de la CMCAS de non-distribution, vérifier le fichier bénéficiaire | CMCAS | TCP | PAL |  |  | Après chaque parution de journal |  | Chef de cabinet/DT
COMMUNICATION | 42 | Suivi et mise à jour du choix des bénéficiaires de recevoir le journal de la CMCAS soit en version numérique, soit en version papier | Offre/COM | TCP | PAL |  |  |  |  | Chef de cabinet/DT
COMMUNICATION | 43 | OBJETIFS 2026 : Le service communication assure la réalisation du journal de la CMCAS | CMCAS | CCAS | PAL |  | Proposition de journal de 16 pages de août et décembre 2026 de la CMCAS, réalisé sans graphiste, avec l’assistante et la technicienne de communication |  |  | Assistante COM |  |  | CCAS
COMMUNICATION | 44 | Rendre plus efficace notre communication envers les bénéficiaires | CCAS | CCAS | PAL |  |  |  | 1 | Assistante COM et DT |  |  | CCAS
MAINTENANCE PATRIMOINE LOGISTIQUE | 45 | Optimisation du patrimoine PATRIMOINE Entretien (Voir détail des actions sur la convention mise à disposition) | CMCAS | CCAS/Maint. Tiers Ext. | PAL | CMCAS Budget CMCAS | * Intervention ponctuelle permettant de résoudre de petits travaux avec l'aide des bénévoles (fuite d'eau, Pb Elec…) * Mise à disposition contractuelle par la CCAS d'un ouvrier d'entretien à 75 % du temps pour la CMCAS (voir Annexe Cahier des Charges) | Annuelle Constante/ ponctuelle pour le déménagement-emménagement | 2 | Responsable Maintenance et Logistique / Assistants prévention | * Nbre de demandes * Nbre d'affaires résolues | Tableau de Bord | CMCAS | * Dégradation du Patrimoine.
MAINTENANCE PATRIMOINE LOGISTIQUE | 46 | Planning des salles de Gerzat | CMCAS |  | PAL |  | Mise à disposition des salles et leur entretien réalisé par l'ouvrier d'entretien |  |  | Responsable Maintenance et Logistique / Assistants prévention
MAINTENANCE PATRIMOINE LOGISTIQUE | 47 | Utilisation des véhicules ( planning, suivi entretien, élaboration et suivi fiche d'utilisation des véhicules CMCAS, gestion des contraventions) | CMCAS |  | PAL |  | Calendrier d’entretien des véhicules de la CCAS et aide au suivi des véhicules de la CMCAS |  |  | Responsable Maintenance et Logistique / Assistants prévention
MAINTENANCE PATRIMOINE LOGISTIQUE | 48 | Un référent Commission Sécurité des ERP et visite annuelle des sites avec contrôle des registres de sécurité | CMCAS | CCAS/QPEO Ext. | PAL | CMCAS Historique des Contrôles | * Accompagnement dans le domaine Réglementaire et de Sécurité du Patrimoine de la CMCAS : appui à l'élaboration d'un Plan de Prévention lors d'activités importantes * Proposer un tableau de suivi par site de la CMCAS | Annuelle Constante | 1 | Responsable Maintenance et Logistique / Assistants prévention | * Nbre Interventions à Blanc, * Nbre Contrôles. | Tableau de Bord | CCAS CMCAS | * Fermeture des Sites (Accès au Public).
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT | 49 | Recherche et propositions de partenariats nouveaux et innovants répondant aux besoins de développement identifiés par le CA de la CMCAS. | CMCAS | CCAS/SA | PAL | CMCAS formule la demande | Appui aux correspondants Slvie, élus et bénévoles portant des projets de développement d'envergure, pour élaborer les cahiers des charges et les médiations nécessaires. | A la demande | 3 | CA Etudes et Développement/DT | Nb de médiations | Tableau de bord |  | Développement limité
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT | 50 | Aide et recherche pour nouveaux partenariats dans le domaine de la culture et du sport. | CMCAS | CCAS/SA | PAL |  | Appui aux correspondants Slvie, élus et bénévoles portant des projets de développement d'envergure, pour élaborer les cahiers des charges et les médiations nécessaires.
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT | 51 | Aide à recherche spectacles ou prestations pour activités CMCAS ou SLVie | CMCAS | CCAS/SA | PAL |  | Appui aux correspondants Slvie, élus et bénévoles portant des projets de développement d'envergure, pour élaborer les cahiers des charges et les médiations nécessaires.
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT | 52 | Mise en place d'études permettant la mesure des actions de la CMCAS. | CMCAS | CCAS/SA | PAL | CMCAS formule la demande | Elaboration de cahiers des charges et d'études complexes | A la demande | 3 | CA Etudes et Développement/DT | Nb d'études | Tableau de bord |  | absence de traitement des écarts entre action et résultat attendu
CHARGÉ D’AFFAIRES ASSURANCES | 53 | Assurer des permanences en CMCAS par un professionnel | CMCAS | Assurance | PAL |  | Présence du Chargé d'affaires Assurances renseigner et accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches (IDCP, CSMR, Assurances des biens et des personnes, …) | A la demande | 1 | Chargé Assurances | Nbre de RDV | Tableau de Bord | CMCAS CCAS | insatisfaction des bénéficiaires et désadhésions
CHARGÉ D’AFFAIRES ASSURANCES | 54 | Mettre en place le lien avec les TCP et initier leur montée en compétences sur les questions d'assurances ; garantir le suivi en coordination avec les TCP | CCAS | Assurances/Conseil et promotion | PAL | *Organiser des réunions régulières avec les TCP *Mettre en place un plan de formation | Les TCP formés et opérationnels sur les sujets d’assurances | Fin 2026 | 1 | Chargé Assurances | * Nombre de bénéficiaires contactés * Nombre ds dossiers traités | Tableau de bord | CCAS
SECRÉTARIAT DES ÉLUS | 55 | Planning des salles et utilisation des Véhicules (Planning, Suivi entretien, élaboration et suivi fiche d’utilisation des véhiculesCMCAS, gestion des Contraventions) | CMCAS | CCAS/Cab | PAL | CCAS Construction de la Base | Mise a disposition d'un document (tableur) permettant de gérer le planning des salles du site de Clermont (commissions, gaz elec, salle cinéma, salle sport) et la gestion des véhicules élus. | 1 x An | 1 | Chef de cabinet/DT | * Réalisation Planning, * Satisfaction des élus, fonctionnels | Excel / Word ACTILOG | CMCAS | * Dysfonctionnements CMCAS
SECRÉTARIAT DES ÉLUS | 56 | Conseil juridique, administratif ou réglementaire à la demande. | CMCAS | CCAS/C de Cab CCAS/National | PAL | CMCAS Délai de Prévenance | Faire le lien avec le National et faciliter la relation avec les Interlocuteurs adaptés à la solution du problème posé. | Annuelle Constante | 4 | Chef de cabinet/DT | * Nbre de dossiers traités * Temps traitement du dossier | Tableau de Bord | CCAS | * Accumulation des dossiers litigieux.
SECRÉTARIAT DES ÉLUS | 57 | Suite aux retours du journal de la CMCAS de non-distribution, vérifier le fichier bénéficiaire. | CMCAS | CCAS/CP | PAL | Réception courrier | Tableau Excel de suivi des retours à fournir à Conseil Promotion | A chaque parution | 1 | Chef de cabinet/DT | * diminution du nombre de non distribution | Tableau de Bord | CCAS | * déconsolidation de la Base bénéficiaires
SECRÉTARIAT DES ÉLUS | 58 | Mise en place de Conventions "ponctuelles" | CCAS | CCAS/Maint. Elus Cmcas | PAL | CMCAS Demande d'Utilisation de Structures CCAS | Rédaction et signature de Conventions dites "ponctuelles" permettant de gérer les règles de mise à disposition de la structure de la CCAS de "Les ESTABLES" au profit de la Cmcas de Clermont le Puy. |  | 1 | Chef de cabinet/DT | * Fréquence d'Utilisation des Structures, * Nature de l'Utilisation (Hors Bénéficiaires). | Tableau de Bord | CMCAS | * Risques juridiques en cours d'évaluation
RESSOURCES HUMAINES | 59 | Aide et appui à l'entretien et au suivi des recrutements des stagiaires BAFA et PLR | CMCAS | RH | PAL |  | Elaboration de grilles de recrutementen fonction des attendus de compétences de SA participation à l'interprétation des grilles Compte-rendu du suivi des stagiaires BAFA | A la demande | 1 | RRH et ROAS | * Nb de participations au recrutement/nombre de demandes * Nb de Compte-rendu de suivi transmis à la CMCAS | Tableau de Bord | CMCAS CCAS | * Perte du lien avec les bénévoles
RESSOURCES HUMAINES | 60 | Accompagner les salariés des antennes de la CMCAS sur leurs droits, leurs devoirs, les règles RH, etc. | CMCAS | RH | PAL |  | Fournir les informations demandées et indiquer l’emplacement des supports RH aux salariés des antennes de la CMCAS | A la demande | 1 | RRH |  | Tableau de Bord | CMCAS CCAS